第九届“挑战杯”济南大学学生创业计划大赛工作日程安排

宣传启动阶段（2013年5月至2013年9月）：本阶段主要由各学院团委组织大赛的前期准备和宣传，暑期社会调研、赛前系列培训工作。

具体时间和工作安排如下：

| 日 期 | 工作项目 | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 5月15日 至7月5日 | 大赛前期准备和宣传 | 校团委及各学院进行广泛的宣传活动； |
| 7月至9月 | 暑期社会调研、赛前系列培训 | 利用暑假展开有针对性社会调研，启动系列培训。 |
| 9月11日——9月13日 | 大赛报名 | 提交报名表电子版及纸质版（一式一份） |

初赛阶段（2013年9月13日至2013年12月5日）：本阶段主要由各学院团委组织选手组队报名、提交初赛方案、初赛评选等各项工作。

具体时间和工作安排如下：

| 日 期 | 工作项目 | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 9月至11月 | 提交初赛方案 | 遴选项目、创意；督促、组织团队提交初赛方案； |
| 12月5日前 | 各分团委组织初赛评审 | 以学院为单位报送商业计划书、报名表、统计表至校团委 |

复赛阶段(2013年12月5日至2014年2月28日)：本阶段主要进行大赛的培训、交流，各参赛队伍的信息跟踪，相关的支持等复赛各项工作。

具体时间和工作安排如下：

| 日期 | 工作项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 12月5日至12月23日 | 校团委邀请专家对作品进行初评 | 选出部分团队进入复赛 |
| 1月6日 至1月17日 | 复赛培训 | 对于进入复赛的优秀队伍，进行相关的深入培训。 |
| 1月20日 至2月28日 | 进一步市场调查、完善商业计划书 | 积极鼓励参赛队伍就自己的计划进行相应的市场调查使之更具有可行性，完善商业计划。 |

决赛阶段(2014年3月)：本阶段主要进行决赛的答辩培训，各参赛队的信息跟踪，进行决赛答辩、新闻发布会，并进行总结工作。

具体时间和工作安排如下：

| 日期 | 工作项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 3月3日 至3月10日 | １、决赛阶段的大规模宣传 ２、决赛阶段的团队交流、决赛培训 | 进行校内外大规模的宣传活动，为决赛的答辩做准备，进行决赛前的团队交流活动，为商业计划提交做准备。商业计划模拟答辩。 |
| 3月10日 至3月14日 | 决赛陈述答辩、决赛结果公布 | 进入决赛答辩的作品。设立特等奖，一、二、三等奖，入围奖，优秀组织奖。报送优秀作品参加全省大赛。 |
| 3月14日至5月 | 完善拟报送作品 | 总结大赛经验教训、整理文档资料，团队进一步完善作品和文本制作，推荐优秀作品参加山东省竞赛。 |

参加全省及全国竞赛（2014年5月中旬至11月）：

推荐优秀作品参加山东省竞赛；

作品完善和文本制作，推荐优秀作品参加全国初赛，向全国赛区报送作品；

全国决赛赛前集训；

参加全国决赛。